**Национальные проекты. Фотоконтроль-2019**

|  |  |
| --- | --- |
| **Проект** | **«Культура»** |
| **Объект** | Капитальный ремонт филиала №21 (Кирельский СДК) МБУ «ЦКДОН» по адресу: с. Кирельское, ул. Совхозная, д.13 |
| **Дата посещения** | 31 мая 2019 года |
| **Состав участников** | - Е.В.Сороковнина, заместитель руководителя Исполнительного комитета по социальным вопросам ЕМР;- Л.М.Зайнуллина, исполнительный секретарь Камско – Устьинского местного отделения ТРО ВПП «Единая Россия»;- Г.Г.Пушканова, В.А.Каримуллина, С.Е.Андряшова – члены рабочей группы по контролю за национальными проектами по Кирельскому сельскому поселению;- О.В. Забродина, заведующая филиалом №21(Кирельский СДК) МБУ «ЦКДОН»;- рабочие строительной бригады ООО «Премиум» |
| **Выполнение графика работ на объекте** | - ремонт кровли – 100 %- ремонт оконных проемов – 100 %- ремонт входных групп – 50 %- ремонт дверей – 50 %- ремонт санузлов – 50 %- ремонт сетей инженерно-технического обеспечения – 80 %- ремонт фасада – 5 %- ремонт отмостки – 100 % |
| **Основные выводы** | Работа ведется согласно графика |
| **Имеющиеся проблемы** | нет |
| **Поручения, предложения, рекомендации** | Сдать объект согласно графика работ |
| **Ответственные** | Ф.Я.Зиннатуллин, глава Кирельского СПР.Р.Гималов, директор ООО «Премиум» |



