**Национальные проекты. Фотоконтроль-2019**

|  |  |
| --- | --- |
| **Проект** | **«Безопасные и качественные дороги»** |
| **Объект** | «Реконструкция автодороги «Казань – Ульяновск - Камское Устье, км. 24+735-25-805 в Камско-Устьинском муниципальном районе Республики Татарстан» |
| **Дата посещения** | 13 сентября 2019 года |
| **Состав участников** | - Г.А. Габидуллин, Руководитель депутатской фракции партии «Единая Россия» в Совете Камско-Устьинского МР РТ - М.М. Гатауллин, и.о. зам. руководителя исполнительного комитета по строительству - участники совещания;- рабочие дорожного участка Камско - Устьинского ДРСУ Апастовского филиала ОАО "Татавтодор" |
| **Выполнение графика работ на объекте** | - возведение земляного полотна – 100 %- устройство водопропускной трубы Ø7м.-100%- устройство водопропускной трубы Ø0,5м.-100%- устройство железобетонных лотков-100%- подземное сооружение с отстойной частью из сборных  железобетонных колец – 100 %- дополнительный слой основания из песка – 100 %- основание из ЩПС –100 %- нижний слой покрытия из пористого крупнозернистого  асфальтобетона – 100 %- верхний слой покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона – 50 %- обустройство дороги, организация и безопасность движения – 20%- песок и ЩПС завезены на объект -100% |
| **Основные выводы** | Работа ведется согласно графика |
| **Имеющиеся проблемы** | Текущие вопросы решаются по мере их поступления. |
| **Поручения, предложения, рекомендации** | Сдать объект, согласно графика работ в ноябре 2019г. |
| **Ответственные** | Р.Х. Ганьятуллин, начальник дорожного участка Камско - Устьинского ДРСУ Апастовского филиала ОАО "Татавтодор» |

04.07.19

**«Реконструкция автодороги «Казань – Ульяновск - Камское Устье,**

**км. 24+735 -25-805**

**в Камско-Устьинском муниципальном районе Республики Татарстан»**

 Устройство асфальтовым покрытием (1слой) Устройство асфальтовым покрытием (2 слой),

04.07.2019г.

 на 29.08.2019г. обустройство дороги на 13.09.2019г.





11.07.2019г.