**Национальные проекты. Фотоконтроль-2019**

|  |  |
| --- | --- |
| **Проект** | **«Безопасные и качественные дороги»** |
| **Объект** | «Реконструкция автодороги «Казань- Ульяновск- Камское Устье, км 24+735 -25-805 в Камско-Устьинском муниципальном районе Республики Татарстан» |
| **Дата посещения** | 04 июля 2019 года |
| **Состав участников** | - Г.А. Габидуллин, Руководитель депутатской фракции партии «Единая Россия» в Совете Камско-Устьинского МР РТ  - Х.Г. Кутдусов, мастер по искусственным сооружениям ООО «Монолит»  - М.М. Гатауллин, и.о.зам. руководителя исполнительного комитета по строительству - участники совещания;  - рабочие дорожного участка Камско - Устьинского ДРСУ Апастовского филиала ОАО "Татавтодор" |
| **Выполнение графика работ на объекте** | - возведение земляного полотна – 100 %  -устройство водопропускной трубы Ø7м.-100%  -устройство водопропускной трубы Ø0,5м.-100%  -устройство железобетонных водосбросных лотков-85%  -подземное сооружение с отстойной частью из сборных железобетонных колец – 100 %  - дополнительный слой основания из песка – 100 %  - основание из ЩПС –0 %  -нижний слой покрытия из пористого крупнозернистого асфальтобетона – 0 %  - верхний слой покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона – 0 %  - обустройство дороги, организация и безопасность движения – 0 %  -Песок и ЩПС завезены на объект -100% |
| **Основные выводы** | Работа ведется согласно графика |
| **Имеющиеся проблемы** | Текущие вопросы решаются по мере их поступления. |
| **Поручения, предложения, рекомендации** | Сдать объект, согласно графика работ в ноябре 2019г. |
| **Ответственные** | Р.Х. Ганьятуллин, начальник дорожного участка Камско - Устьинского ДРСУ Апастовского филиала ОАО "Татавтодор» |

 

04.07.19

«Реконструкция автодороги «Казань- Ульяновск- Камское Устье, км 24+735 -25-805 в Камско-Устьинском муниципальном районе Республики Татарстан»



04.07.19